## iConnectX - Effort Estimation
iConnectX Effort Estimation for Automated Regresssion Test |  | PERT Model
|  | Three Point (Hourly Base) |  |  | Average (Rounded Off) | Standard Deviation (Rounded Off) | Confidence Level
Reference # | Test Scenrio Description | Optimistic | Most Likely | Pessimistic
iCX-RGT-1 | Task 1 | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 1.3333 | 9.3333
iCX-RGT-2 | Task 2 | 1 | 3 | 10 | 3.8333 | 1.5 | 6.8333
iCX-RGT-3 | Task 3 | 5 | 8 | 10 | 7.8333 | 0.83333 | 9.5
iCX-RGT-4 | Task 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 5.3333
iCX-RGT-5 | Task 5 | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 4.8333
iCX-RGT-6 | Task 6 | 5 | 8 | 10 | 7.8333 | 0.83333 | 9.5
iCX-RGT-7 | Task 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 5.3333
iCX-RGT-8 | Task 8 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 5.3333
iCX-RGT-9 | Task 9 | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 4.8333
iCX-RGT-10 | Task 10 | 5 | 8 | 10 | 7.8333 | 0.83333 | 9.5
iCX-RGT-11 | Task 11 | 4 | 6 | 12 | 6.6667 | 1.3333 | 9.3333
iCX-RGT-12 | Task 12 | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 4.8333
iCX-RGT-13 | Task 13 | 5 | 8 | 10 | 7.8333 | 0.83333 | 9.5
iCX-RGT-14 | Task 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0.66667 | 5.3333
iCX-RGT-15 | Task 15 | 1 | 3 | 6 | 3.1667 | 0.83333 | 4.8333
Total Hours |  |  |  |  | 77.1667 | 13.5